## 使用说明
项目测试工作台
适用于开发中的持续测试；所有蓝色行均为演示数据，未代表实际测试结果。
顺序 | 填写位置 | 完成标志
1 需求确认 | 变更与风险 | 改动、适用业务、预期行为、待确认项写清
2 风险分析 | 变更与风险 | 影响范围、风险等级及理由写清
3 功能验证 | 用例库 + 执行记录 | 用例有预期；执行有版本、实际结果和证据
4 关联回归 | 用例库 + 执行记录 | 上下游、旧流程和隔离场景有记录
5 结果留档 | 缺陷与复测 + 批次结论 | 缺陷已跟踪；未测项和剩余风险可查
填写规则
示例行 | 蓝色 EX- 编号仅用于演示。开始使用时删除或替换，不能当作已测通过。
编号关联 | 变更 ID → 用例 ID → 执行批次/缺陷 ID；编号一旦使用就保持不变。
一行粒度 | 变更一行、稳定用例一行、每次执行一行、缺陷一行、批次结论一行。
结果口径 | 未执行、阻塞和未配置真实服务，均不能记作“通过”。
版本证据 | 每次执行记录环境与提交号；失败时保留截图、响应或请求 ID。
当前项目重点
商品/电商商品分离、素材关联、视频任务状态、租户与角色权限、Mock 与真实外部服务区分。

## 变更与风险
变更与风险
一项需求、修复或代码改动一行；先写可验证的预期，再确定测试范围。
记录类型 | 变更ID | 登记日期 | 业务线/甲方 | 模块 | 改动摘要 | 提出人/开发 | 验收条件 | 影响范围 | 风险等级 | 风险理由 | 测试环境/版本 | 待确认事项 | 状态
示例 | EX-CHG-001 | 2026-10-12 | 电商业务（示例） | 电商商品管理 | 新增电商商品后，仅进入电商商品列表 | 开发A | 创建后可在电商列表查看；普通商品列表无此数据 | 商品列表、素材关联、视频选择、租户隔离 | 高 | 涉及业务数据归属与跨模块引用 | 测试环境 / 待填提交号 | 删除商品后已有素材如何处理？ | 待确认

## 用例库
用例库
只记录可复用的测试设计；同一用例每次执行都去“执行记录”新增一行。
记录类型 | 用例ID | 关联变更ID | 业务线/甲方 | 模块 | 优先级 | 测试类型 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试数据 | 自动化情况 | 备注
示例 | EX-TC-001 | EX-CHG-001 | 电商业务（示例） | 商品隔离 | P0 | 权限/隔离 | 租户A已登录；已有普通商品与电商商品 | 1 创建电商商品；2 查看两个列表；3 用另一租户访问该电商商品ID | 电商列表可见；普通列表不可见；另一租户访问返回无权限或资源不可见 | QA-A-电商商品-001；租户B账号 | 候选自动化 | 预期错误码需和开发确认

## 执行记录
执行记录
每次执行一个用例新增一行；不要覆盖旧结果。
记录类型 | 批次ID | 执行日期 | 环境 | 版本/提交号 | 用例ID | 执行性质 | 实际结果 | 结果状态 | 证据链接/请求ID | 缺陷ID | 执行人 | 阻塞原因 | 备注
示例 | EX-RUN-001 | 2026-10-12 | 测试环境 | 待填真实提交号 | EX-TC-001 | 功能验证 | 演示：尚未实际执行，测试后写页面与接口观察结果 | 未执行 |  |  | 测试负责人 |  | 蓝色行是格式示例

## 缺陷与复测
缺陷与复测
发现失败时登记；修复后在同一行补修复版本和复测结果。
记录类型 | 缺陷ID | 发现日期 | 关联变更ID | 关联用例ID | 标题 | 严重程度 | 环境/版本 | 前置数据 | 复现步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 证据链接/请求ID | 负责人 | 处理状态 | 修复版本 | 复测结果/日期
示例 | EX-BUG-001 | 2026-10-12 | EX-CHG-001 | EX-TC-001 | 示例缺陷：电商商品出现在普通商品列表 | 严重 | 测试环境 / 待填 | 租户A含两类商品 | 1 创建电商商品；2 打开普通商品列表 | 普通商品列表不显示该数据 | 演示内容，非真实缺陷 |  | 待指派 | 示例 |  | 未复测

## 批次结论
批次结论
一个版本或一次集中回归一行；结论基于执行记录，不以示例代替。
记录类型 | 批次ID | 日期 | 环境 | 版本/提交号 | 测试范围 | 新功能结果 | 关联回归结果 | 自动化/构建结果 | 未测/阻塞项 | 未关闭缺陷 | 剩余风险 | 结论 | 下一步 | 记录人
示例 | EX-RUN-001 | 2026-10-12 | 测试环境 | 待填真实提交号 | 电商商品创建与隔离 | 未执行 | 未执行 | 未运行 | 真实OSS未配置（示例） |  | 跨租户结果未验证 | 未完成 | 先确认验收条件并执行用例 | 测试负责人